臺北市立格致國民中學110學年度第2學期學校日活動實施計畫草案

111.02.22

一、依據：(一)教育基本法第二條及第八條規定辦理。

(二)臺北市政府教育局九十年三月十四日北市教秘字第9021856100號函。

二、目的：教師及學校行政人員、家長等共同參與學校教育事務: 透過教師、學校行政將

辦學使命、教學計畫（含班級經營、管教輔導措施）等相關教育專業訊息，與

家長共同討論、溝通及分享之活動形式及實質內涵，俾達成鼓勵學生家長參與、

展現教師專業作為並推展主動創新之教學、促進親師溝通與合作及創造優質環

境之活動目的。

三、組織：由校長任召集人，輔導主任為執行秘書，各處室主任、組長、家長會、教師會、級導師及各領域教學研究會召集人共組籌備小組。

四、時間：111年3月4日（星期五）晚上18：00~20：30，實體辦理。

五、預定工作項目及進度：

| 序號 | 工 作 項 目 | 執行單位 | 完成時限 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提出「學校日」活動實施計畫草案 | 輔導室 | 111.02.11 |  |
| 2 | 研訂第2學期行事曆及總體課程計畫 | 各處室 | 111.02.10 | 教務處統整 |
| 3 | 主任會議協調學校日工作分配 | 輔導室 | 111.02.25 |  |
| 4 | 召開籌備小組會議及擴大行政會報 | 輔導室 | 111.03.01 |  |
| 5 | 於導師會議中說明「學校日」工作分配 | 輔導室 | 111.03.02 |  |
| 6 | 於本校首頁更新學校日專區資訊 | 教務處 輔導室 | 111.03.02 |  |
| 7 | 課程計畫暨教學進度表上傳完成 | 教務處 | 111.03.02 | 教務處統整 |
| 8 | 班級經營計畫上傳完成 | 各班導師 | 111.03.02 | 學務處統整 |
| 9 | 召開各領域教學研究會 | 教務處 | 111.03.02 | 教務處召開 |
| 10 | 各處室重要事項公告上傳 | 各處室 | 111.03.02 |  |
| 11 | 親師座談會資料彙整記錄 | 輔導室 | 111.03.11 |  |
| 12 | 學校日全校性校務建議彙整 | 各處室 | 111.03.18 |  |

六、分工：

| 負責單位 | 分 工 項 目 |
| --- | --- |
| 教務處 | - 於本校首頁建置學校日專區。 - 彙整各領域課程暨教學進度表並上傳至學校日專區。 - 安排各領域教學研究會議並辦理教學知能研習。 |
| 學務處 | - 指導協助導師研擬「班級經營計畫」撰寫並上傳至學校日專區。 - 教室美化與環境大掃除。 - 培訓校園大使(4位以上)之禮儀與引導來賓事宜。 - 防疫事宜(接種2劑疫苗證明、體溫量測、手部消毒)及室內場館消毒事宜。 |
| 輔導室 | - 研擬「學校日」計畫草案，統籌並與家長會、教師會、各處室聯繫。 - 印製家長邀請回條、回饋單、行前通知單。 - 學校日當天布置電子歡迎海報、照相、接待服務。 - 辦理學校日各班親師座談書面紀錄、統計分析回饋單等資料彙整。 - 籌備、主持九年級升學進路座談會。 |
| 總務處 | - 校園美化、綠化、鋤草、除蚊等。 - 當日校園安全維護，停車管理、校園夜間照明燈開關。 - 協助訂購餐盒、發放餐盒，採購「學校日」活動所需物。 - 視聽中心場地佈置及回復。 - 路標指引製作、放置。（視聽中心、停車場等） |
| 人事室 | 核實出席活動之教職員工補休事宜。 |
| 會計室 | 相關經費核銷審查。 |
| 教師會 | 邀請教師參與學校日活動。 |
| 家長會 | 鼓勵家長參與學校日活動，以提升家長參與出席率。 |
| 各班導師 | - 撰寫並上傳「班級經營計畫」。 - 聯繫並鼓勵家長參與學校日活動。 - 督導班級大掃除工作。 - 指導學生佈置教室及準備茶點。 - 主持班級「親師座談會」。 - 協助選出「親師座談會」家長代表及紀錄。 - 完成「班級親師座談會紀錄」。 - 協助分發學校日家長「邀請回條」、「學校日健康管理表」、「家長回饋單」並擲交輔導室統計。 |
| 任課教師 | - 撰寫課程計畫暨教學進度表。 - 出席班級親師座談會。 |

七、其他：

- 「學校日」當天，應盡量邀請家長出席，以集思廣益。

- 親師座談會由各班導師主持，請各科教師協助。

八、凡出席學校日活動之教職員工同仁，請依當日簽到於一年內擇期補休5小時。

九、經費：便當費100元x 42份(含校內教師同仁、返校分享畢業生)=4200元，擬由校內年度預算－雙語實驗課程學校所需會議及研習之逾時誤餐餐盒費用支應。

十、學校日活動暨畢業生返校進路分享流程及分工表

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 | 拍攝負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 ﹣18：20 | 家長報到 | 教 務 處 學 務 處 輔 導 室 | 防疫相關事宜 家長報到 二代校務－家長操作 | 穿堂 | 教務處幹事 |
|  |  |  |  | 視聽中心 | 輔導室幹事 |
| 18：20 ﹣18：30 | 處室宣導 | 教 務 處 學 務 處 | 學務處－反毒 教務處－親子綁定App | 視聽中心 | 學務處組長教務處幹事 |
| 18：30 ﹣19：10 | 適性入學講座 (家長場) | 龍山國中 劉擇憲主任 | 十二年國教 適性入學宣導 | 視聽中心 | 輔導室幹事 |
| 19：10 ﹣19：30 | 校務報告 | 校 長 | 校務報告 雙語教育說明 | 視聽中心 | 輔導室幹事 |
| 19：30 ﹣20：30 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 701、702 | 陳秀巧老師 |
|  |  |  |  | 801、802 | 賴俊丞老師 |
|  |  |  |  | 未來、數理 | 總務處幹事 |
| 18：30 ﹣20：00 九年級學生 | 升學講座 | 901杜國明老師 902陳沅老師 | 畢業生返校 升學進路分享 | 901、902 | 潘齡方老師 |

十一、學校日當日活動詳細工作分配表如附件一、學校日活動家長出席回條如附件二。

十二、本計畫經籌備小組會議通過，陳請  校長核可後實施，修正時亦同。

附件一

臺北市立格致國民中學110學年度第2學期學校日活動工作分配表

| 序號 | 工 作 項 目 | 負責處室 | 工 作 同 仁 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作報告 | 各 處 室 | 處室主任 |  |
| 2 | 會場佈置、茶水準備、會場還原 (視聽中心) | 總 務 處 輔 導 室 | 游清貴、周明燕 孫佳麗、事務組長 |  |
| 3 | 夜間照明燈開關 | 總 務 處 | 游清貴 |  |
| 4 | 校園安全及停車管理 | 總 務 處 | 警衛室 |  |
| 5 | 校園美化綠化 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 6 | 教室佈置 | 學 務 處 | 各班導師督導 |  |
| 7 | 校園整潔工作（教室、外掃、廁所、視聽中心）、防疫出入動線管制 | 學 務 處 | 生衛組、訓體組 各班導師督導 |  |
| 8 | 訂購餐盒 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 9 | 發放餐盒 | 總 務 處 | 周明燕 |  |
| 10 | 查看接種疫苗證明、體溫量測 手部消毒、引導來賓(穿堂) | 教 務 處 學 務 處 | 教務組、教務處幹事 訓體組、生衛組、陳秀巧老師 校園大使(2位) |  |
| 11 | 來賓接待(視聽中心)、家長簽到 | 輔 導 室 | 輔導資料組、特教組 校園大使(2位) |  |
| 12 | 親師座談時間前帶領來賓至各教室 | 輔 導 室 | 陳秀巧老師、賴俊丞老師 總務處幹事、校園大使(4位) |  |
| 13 | 各班座談、畢業生返校座談活動拍照 | 輔 導 室 | 陳秀巧老師、賴俊丞老師 總務處幹事、潘齡方老師 |  |
| 14 | 學校日出缺席通知及補休審核 | 人 事 室 | 人事室 |  |
| 15 | 學校日相關經費審查核銷 | 會 計 室 | 會計室 |  |
| 16 | 製作導引路標及放置收回 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 17 | 家長邀請回條及歡迎電子海報製作 | 輔 導 室 | 孫佳麗 |  |
| 18 | 彙整各科教學計畫、班經計畫 | 教 務 處 學 務 處 | 教學組、訓體組 |  |
| 19 | 校園大使之禮儀培訓 | 學 務 處 | 校園大使團長林哲淵 |  |
| 20 | 學校日活動資料回收、彙整 | 輔 導 室 | 輔導資料組、孫佳麗 |  |
| 21 | 學校日書面資料彙整及上傳 | 輔 導 室 | 輔導資料組、孫佳麗 |  |

**工作分配將視學校日當日同仁出席情形增修調整。

附件二

臺北市立格致國民中學110學年度第2學期
學校日活動家長邀請函

親愛的家長，您好！

謹訂於 111 年 3 月 4 日(五)舉辦本校 110 學年度第2學期學校日，誠摯地邀請您撥冗參加本次活動，與本校教職同仁共同了解並參與貴子弟未來在校之學習、生活及成長環境。

因應防疫相關規定，學校日當天將採體溫量測實名制，並請家長務必戴口罩進入校園。

如14天內有出入境紀錄者務必主動告知學校。

格致國中校    長 陳昫姮

家長會長 馮翠珍  敬邀

教師會長 吳婉菁  敬邀

111.02.11

 學校日時間：111年03月04日（星期五）晚上18：00至20：30

 活動流程表

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 ﹣18：20 | 家長報到 | 教 務 處 輔 導 室 | 家長報到 體溫量測 | 穿堂 |
|  |  |  |  | 視聽中心 |
| 18：20 ﹣18：30 | 處室宣導 | 教 務 處 學 務 處 | 學務處－反毒 教務處－親子綁定App | 視聽中心 |
| 18：30 ﹣19：10 | 適性入學講座 (家長場) | 龍山國中 劉擇憲主任 | 十二年國教 適性入學宣導 | 視聽中心 |
| 19：10 ﹣19：30 | 校務報告 | 校 長 | 校務報告 雙語教育說明 | 視聽中心 |
| 19：30 ﹣20：30 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 701、702 |
|  |  |  |  | 801、802 |
|  |  |  |  | 未來、數理 |

回條請於111年02月16日（三）前由 貴子弟交由各班輔導股長收齊後，再交給輔導室彙整，謝謝！
學校總機：2861-0079   輔導室分機:134、135、136                 <背面尚有資訊> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

臺北市立格致國民中學110學年度第2學期學校日活動家長出席回條

班級：       座號：       姓名：

請問您是否蒞校參加學校日？     □是    □否（請另與導師聯絡說明原因）

請問您是否有14天內出入境紀錄(2/18~3/4)？ □是，地點：       □否

家長簽章：

親愛的家長：
    若您不克前來與導師及各科教師溝通對話，本校各領域教師分機分列如下，您可撥冗致電以了解學生學習情況，謝謝。學校總機：2861-0079

| 教師 | 分機 | 教師 | 分機 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長室 陳昫姮校長 | 101 | 教務處: 尤博正師、詹錫輝師、孫治美師 歐陽槿容師、郭忠螢師、劉又瑄師 | 102 103 115 |
| 學務處: 林欣汝師、詹培凱師、林哲淵師 | 104 105 109 | 總務處: 楊景良師 | 107 |
| 輔導室: 蔡文汝師、陳勇睿師、潘齡方師 賴俊丞師、陳 沅師、杜國明師 | 134 135 136 | 導師室: 許家銘師、張惠晴師 楊慶森師、鄭美智師 | 112 |
| 美術教室 黃韋誌師 | 128 | 導師室: 藍玉琪師、吳婉菁師 陳怡靜師、黃威鈞師 | 116 |