臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動實施計畫

107.09.11

一、依據：(一)教育基本法第二條及第八條規定辦理。

(二)臺北市政府教育局九十年三月十四日北市教秘字第9021856100號函。

二、目的：教師及學校行政人員、家長等共同參與學校教育事務: 透過教師、學校行政將

辦學使命、教學計畫（含班級經營、管教輔導措施）等相關教育專業訊息，與

家長共同討論、溝通及分享之活動形式及實質內涵，俾達成鼓勵學生家長參與、

展現教師專業作為並推展主動創新之教學、促進親師溝通與合作及創造優質環

境之活動目的。

三、組織：由校長任召集人，輔導主任為執行秘書，各處室主任、組長、家長會、教師會、級導師及各領域教學研究會召集人共組籌備小組。

四、時間：107年9月14日（星期五）晚上17：00~21：00。

五、預定工作項目及進度：

| 序號 | 工 作 項 目 | 執行單位 | 完成時限 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提出「學校日」活動實施計畫草案 | 輔導室 | 107.08.15 |  |
| 2 | 研訂第1學期行事曆及總體課程計畫 | 各處室 | 107.08.17 | 教務處統整 |
| 3 | 召開籌備小組會議及擴大行政會報 | 輔導室 | 107.08.28 |  |
| 4 | 於註冊會議中說明「學校日」工作分配 | 輔導室 | 107.08.30 |  |
| 5 | 於本校首頁更新學校日專區資訊 | 教務處 輔導室 | 107.08.31 |  |
| 6 | 課程計畫暨教學進度表上傳完成 | 教務處 | 107.09.08 | 教務處統整 |
| 7 | 班級經營計畫上傳完成 | 各班導師 | 107.09.08 | 學務處統整 |
| 8 | 召開各領域教學研究會 | 教務處 | 107.08.29 | 教務處召開 |
| 9 | 各處室重要事項公告上傳 | 各處室 | 107.09.08 |  |
| 10 | 親師座談會資料彙整記錄 | 輔導室 | 107.09.21 |  |
| 11 | 學校日全校性校務建議彙整 | 輔導室 各處室 | 107.09.28 |  |

六、分工：

| 負責單位 | 分 工 項 目 |
| --- | --- |
| 教務處 | - 於本校首頁建置學校日專區。 - 彙整各領域課程暨教學進度表並上傳至學校日專區。 - 安排各領域教學研究會議並辦理教學知能研習。 |
| 學務處 | - 指導協助導師研擬「班級經營計畫」撰寫並上傳至學校日專區。 - 教室美化與環境大掃除。（09/14學校日前）。 |
| 輔導室 | - 研擬「學校日」計畫草案，統籌並與家長會、教師會、各處室聯繫。 - 印製家長邀請回條、回饋單。 - 學校日當天歡迎海報製作、照相、簽到接待服務。 - 辦理學校日各班親師座談相關書面紀錄、統計分析回饋單及家長出席率 等資料彙整。 - 路標指引製作、放置。（活動中心、視聽教室、停車場等） |
| 總務處 | - 校園美化、綠化、鋤草、除蚊等。 - 當日校園安全維護，停車管理、校園夜間照明燈開關。 - 協助訂購餐盒、發放餐盒，採購「學校日」活動所需物。 - 視聽中心場地佈置及回復。 - 培訓童軍團服務學生之禮儀與引導來賓事宜。 |
| 人事室 | 核實出席活動之教職員工補休事宜。 |
| 會計室 | 相關經費核銷審查。 |
| 教師會 | 邀請教師參與學校日活動。 |
| 家長會 | - 鼓勵家長參與學校日活動，以提升家長參與出席率。 |
| 各班導師 | - 撰寫並上傳「班級經營計畫」。 - 聯繫並鼓勵家長參與學校日活動。 - 督導班級大掃除工作。 - 指導學生佈置教室及準備茶點。 - 主持班級「親師座談會」。 - 協助選出「親師座談會」家長代表及紀錄。 - 協助家長「班級親師座談會紀錄」之書寫。 - 分發學校日家長「邀請回條」、「家長回饋單」並收回擲交輔導室統計分析。 |
| 任課教師 | - 撰寫課程計畫暨教學進度表。 2.出席班級親師座談會。(國、英、數，時間表如附件二) |

七、其他：

- 「學校日」當天，應盡量邀請家長出席，以集思廣益。

- 親師座談會由各班導師主持，請各科教師協助。

八、凡出席學校日活動之教職員工同仁，請於活動結束後依當日簽到於六個月內擇期補休

5小時。

九、經費：本活動計畫所需經費，由學校年度相關預算項下支應。

十、學校日活動流程表:

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 ﹣18：30 | 家長報到 | 教 務 處 輔 導 室 | 家長報到 | 穿堂 視聽中心 |
| 18：30 ﹣19：00 | 校長校務報告 雙語教育說明 | 校 長 | 歡迎家長貴賓 校務報告 | 視聽中心 |
| 19：00 ﹣19：40 | 教學理念說明 (詳如背面配當表) | 各班導師 | 國文、英文、數學、自然、社會科任課教師入班進行教學理念說明 | 七年級:視聽中心 八年級:圖書館 九年級:901班教室 |
| 19：45 ﹣20：35 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 各班教室 |

十一、學校日當日活動詳細工作分配表如附件一、學校日活動家長出席回條如附件二、學

校日活動任課教師入班進行教學理念說明時間表如附件三。

十二、本計畫經籌備小組會議通過，陳請  校長核可後實施，修正時亦同。

附件一

臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動工作分配表

| 序號 | 工 作 項 目 | 負責處室 | 工 作 同 仁 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作報告 | 各 處 室 | 處室主任 |  |
| 2 | 會場佈置、茶水準備、會場還原 | 總 務 處 輔 導 室 | 游清貴、溫傳鳳 |  |
| 3 | 夜間照明燈開關 | 總 務 處 | 游清貴 |  |
| 4 | 校園安全及停車管理 | 總 務 處 | 警衛室 |  |
| 5 | 校園美化綠化 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 6 | 教室佈置 | 學 務 處 | 各班導師督導 |  |
| 7 | 校園整潔工作（教室、外掃、 廁所） | 學 務 處 | 生衛組、訓體組、 各班導師督導 |  |
| 8 | 訂購餐盒 | 總 務 處 | 事務組 |  |
| 9 | 發放餐盒 | 總 務 處 | 溫傳鳳 |  |
| 10 | 簽到、引導來賓(穿堂) | 教 務 處 | 教學設備組、教務組、 資訊註冊組、校園大使 |  |
| 11 | 來賓接待(視聽中心) | 輔 導 室 | 輔導組、特教組 |  |
| 12 | 學校日活動拍照 | 輔 導 室 | 幹事同仁 |  |
| 13 | 學校日出缺席通知及補休審核 | 人 事 室 | 人事室 |  |
| 14 | 學校日相關經費審查核銷 | 會 計 室 | 會計室 |  |
| 15 | 製作導引路標及放置收回 | 輔 導 室 | 何坤長 |  |
| 16 | 家長邀請回條及歡迎海報製作 | 輔 導 室 | 何坤長 |  |
| 17 | 彙整各科教學計畫、班經計畫 | 教 務 處 學 務 處 | 教學組、訓體組 |  |
| 18 | 童軍團之禮儀培訓 | 總 務 處 | 總務主任、沈佩萱師 |  |
| 19 | 學校日活動資料回收、彙整、統計分析 | 輔 導 室 | 輔導組、何坤長 |  |
| 20 | 學校日書面資料彙整及上傳 | 輔 導 室 | 輔導組、何坤長 |  |

**工作分配將視學校日當日同仁出席情形增修調整。

附件二

臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動家長邀請函

親愛的家長，您好！

謹訂於 107 年 9 月 14 日(星期五)舉辦本校 107 學年度第1 學期學校日活動，誠摯地邀請您撥冗參加本次活動，與本校教職同仁共同了解並參與貴子弟未來在校之學習、生活及成長環境。

格致國中校    長 陳昫姮

家長會長 吳侊嶧  敬邀

107.09.10

 學校日時間：107年09月14日（星期五）晚上17：00至21：00

 學校日活動流程表

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 ﹣18：30 | 家長報到 | 教 務 處 輔 導 室 | 家長報到 | 穿堂 視聽中心 |
| 18：30 ﹣19：00 | 校長校務報告 雙語教育說明 | 校 長 | 歡迎家長貴賓 校務報告 | 視聽中心 |
| 19：00 ﹣19：40 | 教學理念說明 (詳如背面配當表) | 各班導師 | 國文、英文、數學、自然、社會科任課教師入班進行教學理念說明 | 七年級:視聽中心 |
|  |  |  |  | 八年級:圖書館 |
|  |  |  |  | 九年級:901班教室 |
| 19：45 ﹣20：35 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 各班教室 |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動家長出席回條

班級：       座號：       姓名：

是否蒞校參加學校日？        □是    □否（請另與導師聯絡說明原因）

家長簽章：

回條請於107年09月03日（星期一）前由 貴子弟交由各班輔導股長收齊後，再交給輔導室彙整，謝謝！

學校總機：2861-0079   輔導室分機:134、135                    <背面尚有資訊> … 

附件三

107學年度第1學期學校日任課教師入班進行教學理念說明時間配當

107.09.14

一、18：30 ~ 19：00  校長校務報告

二、19：00 ~ 19：40   任課教師入班說明教學理念並與家長交流

| 班級與地點 時間 | 701.702 | 801.802 | 901.902 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 視聽中心 | 圖書館 | 901教室 |
| 19：00 | 自然(蕭心婷) | 自然(沈佩萱) | 社會(黃筱媚) |
| 19：08 | 國文(李怡潔) | 國文(鄭美智) | 國文(曾品淵) |
| 19：16 | 數學(楊慶森) | 社會(張惠晴) | 自然(沈佩萱) |
| 19：24 | 社會(張惠晴) | 英文(林至皓) | 英文(藍玉琪) |
| 19：32~19：40 | 英文(林至皓) | 數學(尤博正) | 數學(黃威鈞) |
| ＊考量時間因素，健體領域、綜合領域及藝文領域之教學理念書面資料置於本校網頁學校日專區。 |  |  |  |

三、19：45 ~ 20：35  導師時間

四、20：35  賦歸

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

親愛的家長:若您不克前來與導師及各科教師溝通對話，本校各領域教師分機分列如下，您可撥冗致電以了解學生學習情況，謝謝。學校總機：2861-0079

| 教師 | 分機 | 教師 | 分機 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 101 | 教務處: 黃筱媚師 | 103 |  |
| 學務處: 尤博正師 | 105 | 總務處: 林昭妤師 | 107 |  |
| 輔導室: 吳婉菁師、徐敬婷師、林宇軒師 | 135 | 導師室: 許家銘師、張惠晴師 林至皓師 | 112 |  |
| 詹錫輝師、歐陽槿容師、鄭美智師 李怡潔師 | 102 115 | 導師室: 藍玉琪師、黃威鈞師 陳怡靜師、曾品淵師 | 116 |  |
| 楊慶森師、蕭心婷師 | 104 109 | 蔡文汝師、Mr. Kyle 陳勇睿師、沈佩萱師 | 134 136 |  |
| 許家銘師 | 123 | 黃韋誌師 |  | 128 |

臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動家長邀請函

親愛的家長，您好！

謹訂於 107 年 9 月 14 日(星期五)舉辦本校 107 學年度第1 學期學校日活動，誠摯地邀請您撥冗參加本次活動，與本校教職同仁共同了解並參與貴子弟未來在校之學習、生活及成長環境。

格致國中校    長 陳昫姮

家長會長 吳侊嶧  敬邀

107.09.10

 學校日時間：107年09月14日（星期五）晚上17：00至21：00

 學校日活動流程表

| 時 間 | 項 目 | 主 持 人 | 活 動 內 容 | 地 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 ﹣18：30 | 家長報到 | 教 務 處 輔 導 室 | 家長報到 | 穿堂 視聽中心 |
| 18：30 ﹣19：00 | 校長校務報告 雙語教育說明 | 校 長 | 歡迎家長貴賓 校務報告 | 視聽中心 |
| 19：00 ﹣19：40 | 教學理念說明 (詳如背面配當表) | 各班導師 | 國文、英文、數學、自然、社會科任課教師入班進行教學理念說明 | 各班教室 |
| 19：45 ﹣20：35 | 導師時間 | 各班導師 | 親師座談交流 班級經營說明 | 各班教室 |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

臺北市立格致國民中學107學年度第1學期學校日活動家長出席回條

班級：       座號：       姓名：

是否蒞校參加學校日？        □是    □否（請另與導師聯絡說明原因）

家長簽章：

回條請於107年09月03日（星期一）前由 貴子弟交由各班輔導股長收齊後，再交給輔導室彙整，謝謝！

學校總機：2861-0079   輔導室分機:134、135                    <背面尚有資訊> … 

107學年度第1學期學校日任課教師入班進行教學理念說明時間配當

107.09.14

一、18：30 ~ 19：00  校長校務報告

二、19：00 ~ 19：40   任課教師入班說明教學理念並與家長交流

| 班級與地點 時間 | 701.702 | 801.802 | 901.902 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 視聽中心 | 圖書館 | 901教室 |
| 19：00 | 自然(蕭心婷) | 自然(沈佩萱) | 社會(黃筱媚) |
| 19：08 | 國文(李怡潔) | 國文(鄭美智) | 國文(曾品淵) |
| 19：16 | 數學(楊慶森) | 社會(張惠晴) | 自然(沈佩萱) |
| 19：24 | 社會(張惠晴) | 英文(林至皓) | 英文(藍玉琪) |
| 19：32~19：40 | 英文(林至皓) | 數學(尤博正) | 數學(黃威鈞) |
| ＊考量時間因素，健體領域、綜合領域及藝文領域之教學理念書面資料置於本校網頁學校日專區。 |  |  |  |

三、19：45 ~ 20：35  導師時間

四、20：35  賦歸

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

親愛的家長:若您不克前來與導師及各科教師溝通對話，本校各領域教師分機分列如下，您可撥冗致電以了解學生學習情況，謝謝。學校總機：2861-0079

| 教師 | 分機 | 教師 | 分機 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長室 | 101 | 教務處: 黃筱媚師 | 103 |  |
| 學務處: 尤博正師 | 105 | 總務處: 林昭妤師 | 107 |  |
| 輔導室: 吳婉菁師、徐敬婷師、林宇軒師 | 135 | 導師室: 許家銘師、張惠晴師 林至皓師 | 112 |  |
| 詹錫輝師、歐陽槿容師、鄭美智師 李怡潔師 | 102 115 | 導師室: 藍玉琪師、黃威鈞師 陳怡靜師、曾品淵師 | 116 |  |
| 楊慶森師、蕭心婷師 | 104 109 | 蔡文汝師、Mr. Kyle 陳勇睿師、沈佩萱師 | 134 136 |  |
| 許家銘師 | 123 | 黃韋誌師 |  | 128 |